### 1	Hensikt/sammendrag

Hensikten med denne rutinen er å sikre riktig kvalitet på planlegging og prosjektering av tekniske anlegg som utføres i regi av avdeling for samfunnsutvikling.

### 2 	Referanser

| Eier | System | Nr | Navn | Stikkord |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NORVAR | VA-miljøblad | Plandel |  | NORVAR |
| Enh utb | Rutinesamling | 3 | Kjøp av rådgivende tjenester mindre anlegg | Utbygging |
| Enh utb | Rutinesamling | 5 | Generelle krav til avløpspumpestasjoner | Utbygging |
| Enh utb | Rutinesamling | 6 | Kabelrør for ekstern fiberkabel | Utbygging |
| Enh utb | Rutinesamling | 9 | Vann-krav til trykkøkningsanl.uten overbygg | Utbygging |
| Enh utb | Rutinesamling | 10 | Kommunal overtakelse av anlegg i egen og privat regi | Utbygging |
| Enh utb | Rutinesamling | 16 | Partskontakt ved utbygging av VA-anlegg | Utbygging |
| Enh utb | Rutinesamling | 17 | Krav til registrering i Gemini VA | Utbygging |
| Enh utb | Rutinesamling | 18 | Krav til innmåling og utsetting av høyder ved detaljprosjektering | Utbygging |
| Enh utb | Rutinesamling | 19 | Manuell arkivering av tegninger | Utbygging |
| Enh utb | Rutinesamling | 20 | Gjennomføring av utbyggingsprosjekter i kommunal regi | Utbygging |
| Enh utb | Rutinesamling | 21 | Stikkledninger | Utbygging |
| Enh utb | Rutinesamling | 25 | Ventiler og armatur | Utbygging |
| Enh utb | Rutinesamling | 26 | Oppdatering av kommunens grunnkart | Utbygging |
| Enh utb | Rutinesamling | 29 | Sandfang og sluk | Utbygging |
| Enh utb | Rutinesamling | 30 | Vannkum | Utbygging |
| Enh utb | Rutinesamling | 31 | Gjennomføring av utbyggingsprosjekter i privat regi | Utbygging |
| Enh utb | Rutinesamling | 38 | Utforming og bygging av veger | Utbygging |
| Enh utb | Rutinesamling | 40 | Anbudsgrunnlag – del A | Utbygging |

### 3 Definisjoner

- Alle anlegg skal gjennomføres i de 3 fasene forprosjekt/planavklaring, detaljprosjekt og utbygging

| Prosjektfaser og definisjoner |
| --- |
| Forprosjekt | Detaljprosjekt | Utbygging |
| Planavklaring |  | Prosjektering (Prosjekteringsfase) | Etterarbeid |
| Prosjektplan | Utarb. av forprosjekt |  |  |  |  |  |
|  | Planfase | Byggefase |
| Planavklaring | Omfatter arbeidet som er nødvendig for å få utarbeidet et forprosjekt |
| Planfase | Alt arbeid mellom prosjektplan og byggestart |  |  |
| Prosjekteringsfase | Utarbeiding av anbudsmaterialet og arbeidstegninger. |  |
| Utbyggingsfase | Perioden anleggstart - ferdigstilling. (Perioden bygging foregår) |
| Etterarbeid | Registrering av ny situasjon, ferdigtegninger, Gemini VA, kartdata. |

### Gyldig for: Avd for Samfunnsutvikling/rådgivende ingeniører/entreprenører

### 5 Aktivitet

Nødvendige aktiviteter ; ref. etterfølgende momenter innenfor de ulike faser, kan variere mellom ulike prosjekt.

5.1 Krav til forprosjekt

Forprosjekt skal brukes som beslutningsgrunnlag og dokumentasjon for å avklare omfang av detaljprosjekteringen. Ved enkle anlegg er det ikke nødvendig med forprosjekt før detaljprosjektering.

A. Felles

- Vurdere behov for forhåndskonferanse.

- Aktuelle trasevalg skal forelegges alle berørte parter (kabeletatene,landbruksenheten etc).

- Kabeletatene skal bli utfordret til å vurdere om det er behov for å renovere/utbedre eksisterende kabelanlegg. Det er spesielt behov for å gjøre dette i tettbygd strøk hvor aktuelt areal blir asfaltert.

- Behov for å utarbeide plan for trekkrør for fiberkabel med kummer skal vurderes. Utenfor tettbygd strøk skal det normalt tas med overalt og bygges ut i kommunal regi.

- Nødvendig kartlegging/måling i terrenget skal gjennomføres. Se rutine nr17 (Gemini VA). Grunnforholdene for øvrig skal klarlegges gjennom befaringer og innhenting av opplysninger fra foreliggende geotekniske rapporter, for eksempel hos geoteknisk konsulent eller Statens Vegvesen.

- Nord-Trøndelag fylkeskommune, kulturavdelinga skal ha planene til uttalelse for å vurdere om det er kulturminner i området. Eventuell forundersøkelse gjennomføres normalt i denne fasen.

- Alle relevante data skal samles og systematiseres i et forprosjekt. Gjennom forprosjektet skal alternative trasevalg vurderes gjennom kartstudier og befaringer i terrenget.

- Det skal utarbeides kostnadsoverslag for de foreslåtte tiltakene. Det gjelder også verdifulle trær.

B. VAR (vann / avløp / renovasjon)

- Det skal utarbeides oversiktskart i egnet målestokk basert på økonomisk kartverk med angivelse av eksisterende og planlagte installasjoner samt tekniske installasjoner som pumpestasjoner m.m..

- Planen skal omfatte en enkel registrering av eksisterende stikkledninger og forslag til trase for nye stikkledninger som er aktuell å knytte til kommunalt nett. Det skal også foretas en registrering og vurdering av om eks private ledninger er aktuell å benytte i framtida.

- Utarbeidelse av lengdeprofiler av trase for overføringsledning. For vannledninger skal trykklinje inntegnes. Det er tilstrekkelig å benytte eksisterende kommunale kart.

- Konsekvenser med reservevann og uttak av brannvann skal belyses.

- Forslag til løsninger for tilknytning av tekniske anlegg til kommunens driftskontrollanlegg skal utarbeides.

- For vannforsyning/avløp skal behov for trykkøkning klarlegges, og ledningsnett og pumper skal dimensjoneres.

- Enkel masseberegning og kostnadsoverslag utarbeides også for private stikkledninger.

5.2 Prosjektering før anleggstart

A. Felles

- Avklare omfang av byggesøknad der det ikke er reguleringsplan/bebyggelsesplan med byggesak. Besørge nødvendig søknad. Normalt vil det være tilstrekkelig med 1-trinns søknad (flyttet fra pkt 5.1).

- Det skal utarbeides komplett anbudsbeskrivelse for anlegget inkl nødvendige detaljtegninger. Anbudet skal inneholde vilkår i tillatelse fra Jernbaneverket, Statens vegvesen m.m.

- Prosjekteringen omfatter utlysing av anbud på Doffin og på kommunens hjemmeside under anbud og innkjøp, utsending og innhenting av anbud, vurdering av anbud med anbudsinnstilling, møter og eventuelle kontraktsforhandlinger og utarbeidelse av ferdig kontrakt. Ferdig utarbeidet kontrakt oversendes både i papir- og digital versjon.

- Supplerende kartlegging i marka og sonderboring til fjell utføres der dette er nødvendig. Der det er tvil, kan det tas kontakt med grunneier for å få kunnskap om hvor fjell kan forventes og grunnboring bør foretas.

- Kostnadsberegning av anlegget som er utført i planfasen skal oppdateres når prosjekteringen er ferdig.

- Kabler må tegnes inn før anleggsstart. Det gjelder også store og verdifulle trær.

- Det skal utarbeides kart i målestokk 1:2000 – 1:2500. Der brukbare flyfoto er tilgjengelig kan det være aktuelt å benytte dette i stedet for eller i tillegg til vanlige grunnkart. For parkanlegg utarbeides kart i målestokk 1:200 – 1:500.

- Det skal utarbeides separate lednings- og vegplaner. Sandfang med ledninger tegnes inn på begge planene. På ledningsplan skal fastmerker som skal benyttes i anleggsfasen inntegnes med høyde påført. Kumskisser og tverrprofiler av veg skal også utarbeides.

- På ledningsplan skal aktuelt utbyggingsområde markeres tydelig med en kraftig strek. Dette omfatter også alle eiendommer som berøres med nye stikkledninger.

B. VAR

- Det skal utarbeides en oversikt for alle som er aktuelle for tilknytning til kommunalt vannverk/avløpsanlegg på regneark. Oversikten tar utgangspunkt i det materiale som allerede foreligger og den skal bl.a. vise hjemmelshavere og gnr og bnr for alle eiendommer.

- Trasé for private stikkledninger langs hovedledning som er eller vil bli tilknyttet kommunal ledning skal vises detaljert på ledningsplan.

- Entreprenør får utstikningsdata. Hvis kartverket i området har tilstrekkelig nøyaktighet når det gjelder koter kan det være aktuelt å akseptere innhenting av høydedata fra kart. Men dette må klareres av enhet utbygging i hvert enkelt tilfelle. Ellers vises til rutine nr 18 "Krav til innmåling og utsetting av høyder ved detaljprosjektering av anlegg". I sentrum skal trasé stikkes ut med koordinater. Det gjelder også knekkpunkter. I den utstrekning det er nødvendig skal traseen stikkes ut på nytt like før anleggsstart (høye peler). Etter utbygging skal traseen innmåles med koordinater. Når det gjelder fastmerker vises også til rutine nr18.

5.3 Kontakt med andre i prosjekteringsfasen før anleggsstart

Det skal utarbeides en kvalitetsplan (SHA-plan) for rådgivers arbeid med prosjektet som viser interne kontroll- og dokumentasjonsrutiner (se også rutine 03, pkt 5.3).

1. Felles

- Kontakt med berørte grunneiere og framtidige abonnenter til vannverk/avløpsanlegg i prosjekteringsfasen er meget viktig. Den første orientering til grunneierne om at anlegget blir oppstartet gis av kommunen. Det skal i god tid før anleggsstart orienteres om forslag til trase for hovedledninger og stikkledninger til den enkelte bolig. Dette gis både til berørte grunneiere og framtidige abonnenter. For park må informasjonen gis til berørte naboer.

- Oversikt over berørte grunneiere skal utarbeides. For park gjelder det berørte naboer.

- For alle involverte parter skal det arrangeres et informasjonsmøte på et tidlig stadium (forslag til trasevalg bør da foreligge). For park gjelder det berørte naboer.

- Det tas kontakt med plan- og utredningstjenesten for å sjekke forhold til gjeldende arealplaner. Når utbygging foreslås gjennomført slik at det avviker fra gjeldende arealplan skal dette alltid avklares.

- For anlegg som berører riksveg/fylkesveg eller kommunal veg tas kontakt med vegholder (Statens Vegvesen: egne søknadsskjema,  eller enhet veg). Nødvendige tillatelser til nærføring og kryssing skal innhentes. Dette gjøres på et tidlig stadium.

- I sentrumsområde må det alltid sjekkes ut mot Inntre om det om det er aktuelt å samordne traséer for vann, avløp og gatelys med fjernvarme. For anlegg som berører jernbanen skal Jernbaneverket kontaktes på et tidlig stadium og nødvendige tillatelser innhentes.

- NVE må kontaktes ved nærhet til vassdrag.

- Når forprosjekt er gjennomført skal det tas skriftlig kontakt med Nord-Trøndelag Fylkeskommune, kulturavdelinga for vurdering av om det er kulturminner i området. Eventuell forundersøkelse gjennomføres. Når detaljert forslag til ledningsplan foreligger sendes planen over til fylkeskommunen digitalt i Sosi-format. Det er viktig å avklare med kulturavdelingen tidligst mulig, slik at en får gjennomført nødvendige forundersøkelser før vinteren kommer. I februar hvert år når detaljbudsjett er vedtatt skal det arrangeres et møte med alle i fylkeskommunen som jobber med slike kulturminner. Her legger kommunen fram en ønsket framdriftsplan for de ulike anlegg.

- I områder med landbrukseiendommer oversendes planene tjenesteenhet landbruk for uttalelse.

- Grunneiere må godkjenne forslag til ledningstrase og kumplasseringer

- Det skal utarbeides, oversendes og foreligge ferdig underskrevet grunneieravtale før anleggsstart. Se rutine nr 16 "Partskontakt ved utbygging av VA-anlegg".

- Det vil også være behov for å utarbeide grunneieravtale i forbindelse med rehabilitering av ledningsanlegg. Oftest gjelder det anlegg bygd før 1970-1980. Dette fordi en ikke er kjent med at det den gangen var praksis for å utarbeide slike avtaler. Avtaler må derfor utarbeides når kommunale ledninger blir liggende på privat grunn. Dette gjelder selv om ledningene har ligget på privat grunn tidligere. Før dette gjøres må det sjekkes i kommunens eiendomsarkiv (BRA-arkiv) at avtale ikke allerede foreligger. Grunneieravtaler skal tingslyses.

2. Kabeletater

- Det skal innhentes opplysninger fra aktuelle kabeletater, dvs NTE, avd nett (strømkabel), NTE bredbånd og Telenor v/Relacom (telefon og bredbånd, dvs Canal digital). Dette skal oversendes kommunens konsulent digitalt.

- For rehabiliteringsanlegg i tettbygd strøk skal det holdes min 1 prosjekteringsmøte med kabeletatene. På dette møtet skal både konsulent, prosjektleder og kommunens driftsenheter delta. Kabler bør påvises i ledningstrase for evt justering av ledningsplaner. Kartutsnitt uten nøyaktig målsetting aksepteres ikke. Dette gjøres på et tidlig stadium.

- På dette møtet skal det alltid ved rehabiliteringsanlegg tas opp om kablene skal skiftes ut og om eventuelt også skal samordnes med nye gatelyskabler.

- Alle kabeltraséer skal inntegnes på eget kart.

- Hvis kabler som ligger i areal regulert til offentlig veg må legges om pga av endret utforming av veg (horisontalt eller vertikalt) bekostes dette av kabeleier. Kabeleier kan også bli pålagt å dekke økte kostnader på kommunens veg- og/eller ledningsanlegg forårsaket av kabler som ikke ligger på forskriftsmessig dybde eller som er påvist feil.

- Kabler må også legges om for kabeleiers regning hvis det viser å ligge mindre enn 50 under topp veg og det medfører problemer for bygging av kommunaltekniske anlegg i veg.

- Kravene i de 2 kulepunktene ovenfor er hjemlet i veglovens § 32 flere høyesterettsdommer.

Se ellers rutine 06 "Kabelrør for ekstern fiberkabel"

5.4 Prosjektering i utbyggingsfase

Prosjektleder, byggeleder, konsulent og entreprenør har ansvar for oppfølging av følgende i utbyggingsfasen:

- Endringer/endringsmeldinger

- Avviksbehandling

- Revisjon av tegninger

Ansvar skal fremgå av rutiner i PA-bok utarbeidet av byggeleder (iht.  rutine 32)

5.5 Etterarbeid (Prosjektering ved ferdigstillelse av anlegg)

A. Felles

- Det skal utarbeides komplette ferdigtegninger. Dette gjelder også kumskisser og lengdeprofil av veg og ledninger. For rene vannforsyningsanlegg utenfor tettbygd strøk stilles ikke krav om revisjon av lengdeprofil ledninger.

- Alle relevante bilder som er tatt av anlegget av byggherre, konsulent og entreprenør skal samles digitalt og legges ut på følgende katalog: Felles K – bildearkiv felles for andre – bilder fra diverse avdelinger – under de 4 katalogene for vann, avløp veg eller park. Alle filer skal først merkes med årstall (for eksempel 13_kl.p.st. Brannstasjonen_okt).

B. VAR

- Ledninger skal registreres i Gemini VA. Dette gjøres i henhold til rutine 17 "Registrering av ledninger i Gemini VA", pkt  5.4 "Arbeidets omfang. Hvis alt arbeid med innmåling utføres av kommunen, skal disse dataene etterpå oversendes konsulenten.

- For vannbehandlingsanlegg, kloakkrenseanlegg, trykkøkningsanlegg (vann og avløp) og høydebasseng skal det utarbeides FDV- dokumentasjon.. Dette gjøres i henhold til rutine nr 07 "Opprettelse av FDV-bok for pumpestasjoner og renseanlegg."  Dokumentasjonen for dette skal også oversendes i digital versjon.

  - Presisering av rådgivers krav

Rådgivende ingeniør ansvarlig for å gjøre ferdig et komplett dokument inkl det som gjøres av leverandør. Det er byggeleders oppgave å koordinere dette arbeidet slik at komplett FDV-dokumentasjon blir fullført.

- Når annet ikke er beskrevet gjennom prosjektplan eller på annen måte så forusettes det at alt arbeid i denne rutinen gjøres av den som er engasjert som rådgiver.

- Det skal skrives referat fra alle møter av rådgiver.

5.7	Planbehandling i kommunen

1.	Generelt skal alle planer godkjennes av enhet utbygging. Når andre enn kommunen er utbygger skal godkjenning av planene med evt merknader gjøres skriftlig.

2.	For hovedledningsanlegg gjelder følgende godkjenningsrutiner:

Planer for ledningsanlegg, pumpestasjoner og overløp, overbygg og evt andre kommunaltekniske anlegg leveres til enhet utbygging i 2 ekspl til godkjenning. Planene oversendes med følgebrev der eventuelle avvik fra kommunens krav oppgis. Det skal gå fram av planene hva som skal være offentlig og eventuelt private anlegg.

3.	Planer for bygningsarbeider som i henhold til arbeidsmiljølovens §19 krever Arbeidstilsynets samtykke ,skal behandles av arbeidsmiljøutvalget i Steinkjer kommune. Dette gjelder renseanlegg, servisebygg og større kloakkpumpestasjoner

4. 	Anlegg med mer enn 1 mnds byggetid eller omfang på mer enn 500 t skal forhåndsmeldes til Arbeidstilsynet.

### 6 Informasjonsbehandling

Oppdragsgiver har ansvaret for all informasjon utad. All bistand fra rådgiver betraktes som intern utredning. Når oppdragsgiver har behov for bistand/hjelp til informasjon til

beslutningstaker, berørte og media gjøres dette etter nærmere avtale med oppdragsgiver.

# 7  HMS og SHA

Vannforsyning, avløp og renovasjon er underlagt internkontroll for ytre miljø. HMS må derfor avklares for alle deler av prosjekteringen.

Det skal utarbeides en kvalitetsplan (SHA-plan) for rådgivers arbeid med prosjektet som viser interne kontroll- og dokumentasjonsrutiner. For dette vises til rutine 03 "faktura for konsulentoppdrag, pkt 6".