### 1	Hensikt/sammendrag

- Sørge for at gjennomføring i prosjekteringsfasen fram til anleggsstart skjer mest mulig kostnadseffektivt og med god nok kvalitet.

- Ivareta kravet om at innkjøp skjer i henhold til kommunens regelverk og lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

- Gjennomføre planleggingen slik at en oppnår tilstrekkelig delaktighet.

For gjennomføring av prosjektet videre i anleggsfasen vises det spesielt til følgende rutiner:

Nr 10-Overtakelse av anlegg, nr 17-Gemini VA og nr 32-Gjennomføring av byggeledertjeneste

### 2 	Referanser

| Eier | System | Nr | Navn |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Internett-lovdata |  | Lov og forskrift om offentlige anskaffelser |
|  | Komm. hjemmeside–organisa-sjon – anbud og innkjøp |  | Innkjøpsreglement for Steinkjer kommune |
|  | Intranett |  | Evt. rammeavtaler med rådgivende ingeniører |
|  | Intranett – organisasjon – anbud og innkjøp |  | Avtale om VA/VVS-materiell og gategods og avtale med maskinentreprenør |
|  | Norsk Standard |  |  |
|  | Innkjøpsenhet |  | Oversikt anbudsprosess i ePhorte |
|  | Intranett |  | Kommunens mal for anskaffelsesprotokoll |
|  | Steinkjer kommune |  | Graveinstruks for Steinkjer kommune (vurderes) |
| Enh utb | Rutinesamling | 02 | Krav til planlegging og prosjektering av tekniske anlegg |
|  | Steinkjer kommune | 20A | Evalueringsskjema konsulentoppdrag |
|  | Steinkjer kommune | 20B | Evalueringsskjema entreprenøroppdrag |

### 3 Definisjoner

Enkle prosjekt: Prosjekter hvor det er tilstrekkelig med enkle planavklaringer og forprosjekt før detaljplanlegging ikke er nødvendig.

### 4 Gyldig for 
Avdeling for samfunnsutvikling/rådgivende ingeniører

### 5 Aktivitet - gjennomføring av prosjekt

# Gjennomføring av et anlegg/bygg skjer i følgende faser:

Behov / forprosjekt - vedtak av budsjett - Utarbeidelse av prosjektplan – evt. forprosjekt – detaljplanlegging/anbud/kontrakt – produksjon/bygging – overlevering – opplæring / bruk av FDV - garantifaser

# 5.1 Hvordan prosjektet skal gjennomføres

Ved oppstart av alle prosjekter skal det tas standpunkt til hvordan dette skal gjennomføres. Grundig vurdering og angivelse av riktige kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier  for hvert anbud er en kritisk suksessfaktor.

A. Enkle prosjekter

- Det utarbeides en prosjektplan som beskriver alle aktiviteter inkl en framdriftsplan. Anskaffelsesstrategi (entrepriseform / kvalifikasjonskrav / tildelingskriterier) anføres på prosjektplan.

  - Med bakgrunn i prosjektplan engasjeres det enten a) en rådgivende ingeniør/konsulent som kommunen har rammeavtale med eller b) det innhentes konkurrerende tilbud fra minimum 3 rådgivende ingeniører/konsulenter.

  - Enkelte anlegg kan gjennomføres i egen regi uten bruk av konsulent.

B. Øvrige prosjekter

- Prosjektet gjennomføres i 2 faser. Først gjennomføres fase 1 med en planavklaring/forprosjekt hvor aktuelle alternative løsninger blir vurdert og valgte løsning kostnadsberegnes. Deretter gjennomføres fase 2 med detaljplanlegging.

- Det utarbeides en prosjektplan slik som beskrevet i pkt A for fase 1.

- Med bakgrunn i denne prosjektplanen engasjeres normalt rådgivende ingeniør som kommunen har rammeavtale med for forprosjektet. Konkurrerende tilbud fra flere firmaer kan også vurderes hvis dette er velegnet.

- I fase 2 utarbeides ny prosjektplan. Her innhentes det normalt konkurrerende tilbud fra minst 3 rådgivende ingeniører/konsulenter.

- Kommunens innkjøpsreglement er gjeldende ved innkjøp av tjenester.

5.2 Samarbeid internt i planfasen

Ved start på planlegging av alle anlegg skal det gjennomføres et internt møte hvor de som kan være faglig berørt eller har noe å bidra med blir invitert. Prosjektansvarlig er ansvarlig for innkalling og at det føres referat fra møtet. Referatet sendes til deltakerne og øvrige ansatte som er aktuelle på enhet utbygging, enhet VTP, Renovasjon og enhet VA. For rehabilitering som omfatter veg- og/eller ledningsanlegg skal det alltid kalles inn person fra veg og vann og avløp. For rehabiliteringsanlegg i sentrum skal også bygartner inviteres til første møte.

Ved gjennomføring av veg- og/eller ledningsanlegg må det sjekkes ut om det samtidig skal gjøres noe med gatelys. Det vises til rutine for dette.

5.3. Rammeavtaler med rådgivende ingeniører

I en del tilfeller vil det ved kjøp av rådgivende tjenester ikke være egnet med konkurranse. Ved behov for bistand skal en da så langt dette er mulig benytte ett av de firmaene som kommunen har rammeavtale med. Andre firma kan forespørres når firmaene med rammeavtale ikke har tilstrekkelig kompetanse eller ikke kan tilby tilfredsstillende framdrift. Forespørsel må skje i henhold til kommunens innkjøpsreglement.

Ved bruk av rammeavtale er det tilstrekkelig med en skriftlig bekreftelse av oppdraget hvor det vises til bestemmelsene i rammeavtalen. Brev underskrives av enhetsleder. Ved bruk av rammeavtalen skal det alltid foreligge et pristilbud basert på honorering etter medgått tid og med et honorartak. Hvis avtalt pris for et oppdrag overskrides skal dette opplyses av rådgiver slik at det eventuelt kan gjøres avtale om tillegg i pris.

5.4 Rammeavtaler med leverandører/entreprenører

Innleie av maskiner for eksempel kan være aktuelt i forbindelse med forundersøkelser av kulturminner. Oversikt over firma som kommunen kan benytte finnes på intranettet på ”avtaler” under ”anbud og innkjøp”.

5.5.  Engasjement av byggeledelse

Byggeledelse og prosjektering skal ivaretas av ulike firma, hvis kommunen selv ikke ivaretar oppgaven.

  - Gjennomføring av entrepriser fram til anleggsstart

Dette skjer i henhold til punktene nedenfor:

- Ved mindre innkjøp kan det velges firma som kommunen har innkjøpsavtale med både når det gjelder innkjøp av materiell og utføring av arbeid. Det kan for eksempel være aktuelt å velge denne framgangsmåten når kostnaden til å sette opp anbudsdokumenter blir uforholdsmessig store sammenlignet med anleggskostnaden.

- Både ledningsanlegg, veganlegg og andre anlegg kan utføres i egen regi. Det må da foreligge en detaljert kostnadsoppstilling basert på innhentede tilbud fra ulike leverandører for eksempel på innleie av maskiner, kjøp av grus, levering og legging av asfalt, levering av rørmateriell. Det skal også være et kostnadsoverslag for arbeid som utføres av kommunale enheten ansatte. Det forutsetter at den aktuelle driftsenheten påtar seg hele ansvaret som anleggsleder inkl anleggsledelse og økonomisk oppfølging.

- Veg- og ledningsanlegg i tettbygd strøk bør vanligvis pga større kompleksitet sendes ut på anbud.

- For gjennomføring av anlegg ellers innenfor avdelingens ansvarsområde av en viss størrelse benyttes anbudskonkurranse etter lov og forskrift om offentlig anskaffelse.

- For innkjøp av mer kompliserte tekniske anlegg som for eksempel renseanlegg og pumpestasjoner bør det benyttes konkurranse med forhandling.

- Alle anbud som skal ut på åpen konkurranse legges ut på Doffin og på kommunens hjemmeside for ”anbud og innkjøp” av innkjøpsleder. Det legges da ut del A ”Den generelle delen”, del B "massebeskrivelsen" og del C "tegninger".

- Det kan annonseres lokalt i Trønderavisa med en enkel annonse hvor det vises til Doffin og kommunens hjemmeside hvor en mer komplett annonse står. (se pkt 5.10 hvor eksempel på annonse er vist). For arbeid som retter seg lite mot lokale firma kan annonse vurderes sløyfet. Noen ganger kan det også være aktuelt med annonse i Steinkjeravisa. Annonsering gjøres av kommunens saksbehandler. Det må sjekkes spesielt at tekst om arbeidets omfang og koding for type arbeid i Doffin er dekkende.

- Entreprenørene henter ut alle dokumenter og opplysninger fra Doffin. Fra Doffin kan kommunen hente ut interesseliste som viser hvilke firma som har hentet ut dokumentene. 2-3 dager før fristen går ut skal det sjekkes hvor mange aktuelle firma som har tatt ut dokumentene. Hvis for få har gjort dette må flere firma kontaktes. I anbudet skal det vanligvis inviteres til anbudsbefaring. Slik befaring skal da foretas minst 1 uke før utløp av anbudsfrist. For enkle anlegg kan anbudsbefaring vurderes sløyfet. All tilleggsinformasjon som referat fra befaring m.m. skal også legges ut på Doffin av innkjøpsleder.

- Kommunen v/innkjøpsleder skal ta imot anbudene og skrive anbudsåpningsprotokoll. Dette kan også delegeres til den aktuelle fagenhet. Anbudet med underlag skal foreligge elektronisk. Ved åpningen skal det være 2 personer fra kommunen tilstede. Deretter sender saksbehandler anbudsdokumentene over til konsulenten for kontrollregning m.m. Kopi av anbudsåpningsprotokoll oversendes av saksbehandler til alle som har levert anbud. I protokollen føres opp priser ekskl mva.

- For alle oppdrag som har vært ute på konkurranse skal det lages en sak som fremmes for anbudsnemnda med forslag til valg av firma.

- Alle anskaffelser over 100.000 kr skal legges fram for anbudsnemnda selv om det ikke har vært ute på konkurranse. Dette er i de tilfellene rammeavtale ikke benyttes. Dette gjøres av saksbehandler og med godkjenning av avdelingsleder. Anskaffelsesprotokoll med det som er utfylt så langt legges ved. Saksfremlegget oversendes elektronisk til leder i anbudsnemda. Den vedlegges forespørsel, dvs pkt 1 "anbudsinnbydelse og pkt 5.1 "Prosjektets art og omfang", anbudsåpningsprotokoll og eventuell innstilling fra konsulent.

- Anskaffelser mindre enn 100.000 kr skal godkjennes av avdelingsleder/enhetsleder.

- Når vedtak i anbudsnemnda foreligger skal firma som har fått jobb tilskrives. Kopi av hele vedtaket med saksframlegg sendes til de andre firmaene. Her skal begrunnelse for valg av anbyder oppgis. Det gis en tidsfrist i henhold til gjeldende regelverk for å klage på vedtaket. Dette gjelder kun for anbud som har vært ute på åpen konkurranse. Hvis en av partene ber om det kan en ytterligere forlengelse bli aktuell.

- Priser vil ikke bli oppgitt når det er konkurranse med forhandlinger eller når det er opplyst i utlysningen at det er lukket anbudsåpning. Priser blir da hemmelig inntil forhandlingene er avsluttet og vedtak om valg av anbyder foreligger.

- Engasjement av firma skjer ved utarbeidelse av kontrakt som underskrives av avdelingsleder.

- Det skal for hvert enkelt anlegg avtales hvordan arbeidsdelingen blir mellom innkjøpsleder, saksbehandler hos kommunen og konsulent.

5.7  Lovkrav vedr. anskaffelsesprotokoll

All dokumentasjon vedr. prosjektet er samlet og lagret i  ePhorte. Spesifikk anskaffelsesprotokoll er dermed normalt ikke betinget.

5.8 Godkjenning av anlegg i henhold til plan- og bygningslov

Når detaljprosjekteringen startes opp skal konsulenten sende inn en søknad om rammetillatelse til bygningsmyndighetene for godkjenning av anlegget når dette ligger utenfor regulert område. Utarbeidet forprosjekt legges da til grunn for søknaden. Dette må også omfatte eventuelle trykkøkningsanlegg og kloakkpumpestasjoner. Det må samtidig søkes om ansvarsrett for den som skal utføre detaljplanleggingen. Når det er klart for oppstart av anlegget skal det sendes inn en søknad om igangsettingstillatelse.

For relativt enkle anlegg kan man benytte ett trinns søknad (hvor ansvarsrett for utførende sendes inn senere).

Søknaden skal ha følgende dokumentasjon vedlagt (omfang vurderes i hver enkelt sak):

- Aktuelle traseer er frigitt av de som forvalter lov om kulturminner

- Godkjent av Statens vegvesen. Tillatelse innhentes av konsulent. Det gjelder både trasé langs veg og mulige kryssinger av fylkes- og riksveg. Dette vil være en mer generell tillatelse. En detaljert tillatelse innhentes av konsulent i forbindelse med detaljprosjektering.

- Godkjenning fra landbruksenheten

- Godkjenning fra eventuelle andre berørte statlige myndigheter som for eksempel Jernbaneverket/NVE.

- Opplysning om at det ikke er rasfare i området.

- Annen dokumentasjon etter behov

For rehabilitering av veg- og ledningsanlegg innenfor regulert område er det ikke krav om søknad for godkjenning av anlegget. Innenfor nye regulerte områder er det heller ikke krav om søknad ved nyanlegg. I tvilstilfeller avklares dette med bygningsmyndigheten. Dette gjelder for eksempel når det ved rehabilitering skjer en vesentlig justering av trasé.

5.9 Evaluering

Alle planleggings oppdrag utført av konsulent og anlegg utført av entreprenør skal evalueres. For dette benyttes utarbeidet skjema for a)konsulent og b) entreprenør.

5.10 Eksempel på annonse

ANBUD

XX/12 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Det inviteres til anbudskonkurranse for utbygging avxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Anbudsfrist: xx.xx.xx

Det henvises til annonsering på Doffin for tilgang til anbudsdokumentene evt. via link på kommunens hjemmeside under "Anbud og innkjøp".

Kontaktperson: xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx