### 1	Hensikt/sammendrag

- Sørge for at kjøp og gjennomføring av byggeleder-tjenester og investering i nyanlegg skjer mest mulig kostnadseffektivt og med best mulig kvalitet.

### 2 	Referanser

| Eier | System | Nr | Navn |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rutinesamling | 03 | Kjøp av rådgivende tjenester for anlegg |
|  | Rutinesamling | 10 | Komm overtakelse av anlegg i egen/ privat regi |
|  | Rutinesamling | 20 | Gjennomføring av utbyggingsprosjekter i kommunal regi |
|  | Rutinesamling | 31 | Gjennomføring av utbyggingsprosjekter i privat regi |
|  | PA-bok |  | Utarbeides for hvert prosjekt |
| Staten | Norsk standard | 8403:2005 | Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag |
| Staten | Norsk standard |  | Veiledende ytelsesbeskrivelse for byggelederoppdrag basert på NS 8403 |
|  | Rutinesamling | Vedlegg 1-3 | Kontrollskjema grøfteutførelse |
|  | Anleggets entreprenør |  | Kvalitetssikringsplan |

### 4  Gyldig for:

### Avd for samfunnsutvikling, byggeledere, rådgivende ingeniører, entreprenører

### 5 	Aktivitet

For engasjement av byggeleder vises til rutine 3, 20 og 31.

Denne rutinen omfatter både oppdrag som er ute på konkurranse og oppdrag som settes bort i henhold til rammeavtalen. Den gjelder også når private utbyggere har ansvaret for byggeledelse på anlegg som kommunen etterpå skal overta.

5.1 Arbeidet skal omfatte følgende aktiviteter:

- Følge opp alt arbeid som er kontraktsfestet i avtale med entreprenør.

- Utarbeide PA-bok som viser prosjektets administrasjon, fakturering, endringer/tilleggsarbeider, byggemøtetidspunkter m.m..

- Sette seg inn i alle dokumenter, dvs. tegninger og beskrivelse for anlegget.

- Ha ansvaret for gjennomføring av alle byggemøter. Kommunen definerer forventet antall byggemøter for hvert oppdrag. For skriving av referat gjelder følgende:

  - Omfatter innkalling til møter og skriving av referat. I den aktive anleggsperioden skal det normalt være ukentlig byggemøter.

  - Referatene skal beskrive i detalj hva som har oppstått siden forrige byggemøte og med fastsatt tidsfrist.

  - I referatet skal det framgå hvilke saker som må følges opp og av hvem.

- All informasjon som går mellom byggeleder og entreprenør/eventuelt andre skal sendes med kopi til kommunens prosjektleder.

- Oppfølging og kontroll av entreprenørens fremdrift, ved avvik foreslås tiltak i samråd med kommunens prosjektleder.

- Fortløpende oppfølging og avklaringer mot entreprenør.

- Ha nødvendig stedlig oppfølging (se pkt 5.2). I den aktive anleggsperioden skal det være minimum 2 besøk på byggeplassen pr uke.

- Ha nødvendig kontakt med kabeletater, andre offentlige etater som blir berørt, eventuelle kontaktpersoner og berørte grunneiere og huseiere.

- Følge med på at oppstart av anlegg langs veg og spesielt stenging av veg skjer i henhold til godkjente skiltplaner og at nødvendig varsling blir gitt.

- Ved tilknytning av eksisterende og nye abonnenter til kommunale VA-anlegg skal følgende oppfølges:

  - Alle blir påkoplet i henhold til planene til gitte frister og på en forskriftsmessig måte

  - For avløp må det spesielt kontrolleres at separatsystem bygges i henhold til forskriftene

  - Sjekke at anleggets entreprenør har sendt inn skjema for sanitærmelding og vannmålerskjema for alle husstander som firmaet har hatt ansvaret for. For private anlegg utført av andre firma må prosjektleder ta denne kontrollen.

- Følge opp at arbeider med stikkledninger utføres på en tilfredsstillende måte.

- Ha alt ansvar for å kontrollere fakturaer, inkl. tilleggsarbeider og sluttfaktura og føring av byggeregnskap tilstrekkelig til å kontrollere fakturaene.

- Behandle avviks- og endringsmeldinger.

- Gjennomføre ferdigbefaring/overtakelsesforretning inkl. skriving av referat.

- Sørge for at nødvendig anleggsdokumentasjon blir overlevert kommunen når anlegget er avsluttet. Dette gjelder både den dokumentasjonen som entreprenør er ansvarlig for og det som konsulent er ansvarlig for når det gjelder tegninger.

- Ved inngåelse av avtale med konsulent om detaljprosjektering av anlegget skal det tas med at 10% av honoraret holdes tilbake inntil komplett data for Gemini VA og ferdigtegninger er oversendt og godkjent av kommunen. Tilsvarende kan gjøres i fht. byggeleder.

- Byggeleder har ansvaret som SHA-koordinator ved utførelse.

5.2 Kontroll

Byggeleder skal utføre følgende (basert på pkt. 4.3 i veiledende ytelsesbeskrivelse for NS 8403):

- Utarbeide en kontrollplan med rutiner, for sine arbeider, som skal benyttes under oppfølgingen av prosjektet

- Kontrollere at entreprenørene har utarbeidet godkjente kvalitetssikringsrutiner og kontrollplaner

- Kontrollere at entreprenører følger de avtalte rutinene for kvalitetssikring, og at entreprenørene dokumenterer utført egenkontroll

- Gjennomføre regelmessige kontroller av alle utførte arbeider, og kontrollere at teknisk og håndverksmessig utførelse av arbeidene er i henhold til tegninger, beskrivelser, spesifikasjoner og krav fra offentlige myndigheter. (dette gjelder spesielt arbeider som tildekkes og ikke kan inspiseres senere).

- Ved avvik og feil:

    - skal avvik meldes til ansvarlig entreprenør

    - oppretting av avvik skal følges opp

    - i tilfeller der det konstateres feil utførelse, eller der det er mistanke om dette og det er tvil om riktig utførelse, skal byggelederen varsle oppdragsgiveren.

- Gjennomføre regelmessige kontroller av at materialene tilfredsstiller de krav som
fremgår av kontrakt.

- Påse at dokumentasjon tilsvarende kommunens kontrollskjema for grøfteutførelse fylles ut jevnlig av entreprenør og legges fram på hvert byggemøte.

- Stikkprøvekontroll av høyder på alle avløpsledninger med fall mindre enn 1,0 % og minimum for hver 40. m. Kontrollen utføres med kikkert med bruk av fastmerke slik at NGO-høyde blir fastlagt. For spesielt vanskelige/kritiske punkt skal omfang av kontroll vurderes særskilt.

5.3 Krav når andre enn kommunen er byggherre (se rutine 31)

- Både byggherre og anleggets entreprenør vil være aktuell.

- For byggeledelse av vann- og avløpspumpestasjoner skal det benyttes konsulent med VAR-kompetanse.

5.4 Diverse

- Kommunens prosjektansvarlig vurderer løpende i hvor stort omfang konsulent som har detaljplanlagt anlegget skal delta på byggemøtene.

- Ved bruk av rammeavtale skal alle utgifter til reise inngå i honoraret.